## Feuil1
orange : | buffer de temps, pour imprévu
vert: | grand total de la tache
| task | SubTask | sub task time | task time (hours | note
DB
| table creation |  |  | 8.5
|  | client | 0.5
|  | message support | 0.5
|  | zone | 0.5
|  | compagnie | 0.5
|  | user | 0.5
|  | plan | 0.5
|  | message | 0.5
|  | historique message | 0.5
|  | historique paiement | 0.5
|  | message schedule | 0.5
|  | message_from_flocon | 0.5
|  | error | 0.5
|  | user_role | 0.5
|  | config | 0.5
|  | buffer (déploiement création de db initiale, problème rencontré) | 1.5
fonctionnalité
| envoi de courriel |  |  | 6
| sms base configuration |  |  | 8
| login encryption |  |  | 5
| stripe base configuration |  |  | 10
| login |  |  | 2.75
|  | select user info (DB) | 0.75
|  | verify login + keep user info | 1
|  | test | 0.5
|  | buffer | 0.5
| account creation fournisseur |  |  | 17
|  | insert info de base (db) | 3
|  | link stripe | 1
|  | process payment + recurrent | 3
|  | email confirmation | 4
|  | error checkout | 3
|  | buffer | 3
| client creation |  |  | 5.5
|  | select fournisseur + secteur | 1
|  | feed dropdown | 1
|  | link clients to sms service | 1
|  | insert client database | 0.5
|  | test | 1
|  | buffer | 1
dashboard
| total msg |  |  | 2
|  | lier l'interface | 0.5
|  | select from database | 1
|  | buffer | 0.5
| envoie message support |  |  | 1
|  | email itself | 0.5
|  | log in database | 0.5
| message de flocon |  |  | 1.5
|  | select liste | 0.5
|  | select message unique | 0.5
|  | lier l'interface | 0.5
| météo |  |  | 10
|  | lire api météo (accuweather ou autre) | 8
|  | affiché interface | 2
nouveau msg
| secteur |  |  | 7
|  | select secteur | 1
|  | filtrer secteur | 3
|  | lier l'interface | 2
|  | buffer | 1
| message |  |  | 4
|  | select message list | 0.5
|  | affiché interface | 1
|  | composer son propre message | 2 |  | ça va prendre une boite pour érire à cet endroit avec un check box pour conserver dans la liste de msg ou pas
|  | buffer | 0.5
| envoi du message |  |  | 9
|  | select list des user to notify | 0.5
|  | send sms | 1
|  | lier l'interface | 1.5
|  | insert historique | 2
|  | error msg maximum msg | 2
|  | buffer | 2
interface message |  |  |  |  | devrait s'appeler interface secteur je crois
| filtrer secteur |  |  | 1.5
| historique de msg |  |  | 1.5
|  | select historique | 0.5
|  | lier l'interface | 1
| nouveau secteur |  |  | 1.5
|  | lié interface | 1
|  | insert database | 0.5
| supprimer un secteur |  |  | 0.5
|  | DB | 0.5 |  | il faut voir ce qu'on fait avec les clients du secteur
| modifier un secteur |  |  | 2
|  | select info | 0.5
|  | lié interface | 0.5
|  | update DB | 1
les plans
| afficher les plans |  |  | 1.5
|  | select from DB | 0.5
|  | lié interface | 1
| changer de plan |  |  | 7.5
|  | update DB | 0.5
|  | update stripe probablement demande confirmation stripe | 4
|  | paiement unique au prorata | 1
|  | buffer | 2
stripe hook
| general page for hook |  |  | 2
| paiment passé |  |  | 1.5
| error de paiement |  |  | 3
| bufffer |  |  | 2
|  |  | total | 121.75
|  |  | ce total inclus un buffer de | 14
|  |  | auquel je rajoute un buffer de | 30
|  |  | grand total incluant buffer | 151.75
|  |  | sans buffer | 107.75